## Identificação de riscos
Ministério da Educação
Universidade Federal do Sul da Bahia
Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN)
Contato: cgrc@ufsb.edu.br
Unidade: Centro de Formação em Desenvolvimento Territorial
Gestor Responsável: André de Almeida Rego
Data da análise: 17 de janeiro de 2023
PLANILHA DOCUMENTADORA DA GESTÃO DE RISCOS
# | Objetivo a ser alcançado | Causas (devido a...) | Descrição do Risco (poderá ocorrer...) | Consequências (impactando em...) | Tipo de risco | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Limite de exposição | Resposta ao risco
1 | Formação de quadro docente suficiente para atender às demandas acadêmicas (ensino, pesquisa e extensão) da Unidade e do Campus | Devido a incertezas no cenário de transição do governo Federal, com deficit orçamentário já previsto para o ano de 2023 (apesar da sinalização do novo governo de recuperar o orçamento das IFES) | Poderá ocorrer carência de servidores no quadro de professores do CFDT | Trazendo impactos na oferta de atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão, com insuficiência de CH destinada a tais serviços prestados | Orçamentário-financeiro | 4 | 5 | 20 | Acima do limite de exposição | Mitigar
2 | Consolidar a infraestrutura necessária para o funcionamento das atividades acadêmicas | Devido a incertezas no cenário de transição do governo Federal, com deficit orçamentário já previsto para o ano de 2023 (apesar da sinalização do novo governo de recuperar o orçamento das IFES) | Poderá incidir atraso na entrega das obras já em andamento (Núcleo Pedagógico) e as que ainda estão em projetos (adaptação do Núcleo Pedagógico para laboratórios de Ciências Ambientais, LABECOS e Ciências Humanas e Sociais, urbanização do CPF e Laboratórios de Engenharia Civil) | Trazendo impactos na oferta de atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão, com insuficiência de espaços e infraestrutura para manutenção e ampliação do Centro | Orçamentário-financeiro | 4 | 4 | 16 | Acima do limite de exposição | Mitigar
3 | Reverter a tendência de declínio nos ingressos, principalmente nos cursos de 1º ciclo; | Por causa da permanência do cenário nacional de decréscimo na procura por vagas na educação superior presencial | Persistência ou intensificação da curva descendente nos ingressos dos cursos de 1º ciclo | Interferindo na justificativa do quantitativo de vagas ofertadas | Não orçamentário-financeiro | 3 | 4 | 12 | Acima do limite de exposição | Mitigar
4 | Melhorar a relação da entrada por SISU e entrada por migração interna nos cursos de 2º ciclo: ampliando o percentual de entradas via seleção interna (migração) | Por causa da permanência do cenário nacional de decréscimo na procura por vagas na educação superior presencial, aliada à falta de fluidez nos percursos entre o primeiro e segundo ciclos | Manutenção de baixos índices de entrada nos cursos de 2º ciclo do CFDT via seleção interna/ migração | Interferindo na otimização das turmas do 2º ciclo e impactando na própria justificativa do sistema de ciclos no CFDT | Não orçamentário-financeiro | 4 | 4 | 16 | Acima do limite de exposição | Mitigar
5 | Ampliar o percentual de preenchimento de vagas | Por causa da permanência do cenário nacional de decréscimo na procura por vagas na educação superior presencial | Permanência de baixos índices de aproveitamento de vagas | Interferindo na justificativa do quantitativo de vagas ofertadas e na otimização dos cursos do CFDT | Não orçamentário-financeiro | 4 | 4 | 16 | Acima do limite de exposição | Mitigar
6 | Implementação do regime semestral | Devido à quantidade insuficiente de docentes frente às demandas institucionais | Obstáculos ao cumprimento das tarefas de adaptação curricular por parte dos NDE e Colegiados | Impactando na plenitude do funcionamento do regime semestral no CFDT | Não orçamentário-financeiro | 2 | 2 | 4 | Abaixo do limite de exposição | Aceitar
7 | Diminuição dos índices de cancelamento nos cursos do CFDT | Motivado por dificuldades financeiras, num cenário ainda de obstáculos referentes à economia/ obstáculos no PNAES e nas políticas de permanência estudantil | A manutenção ou ampliação dos índices de cancelamento no CFDT | Na eficiência do serviço prestado pela Unidade Acadêmica/ no índice de sucesso acadêmico | Orçamentário-financeiro | 3 | 3 | 9 | Dentro do limite de exposição | Monitorar
8 | Ampliação do número de egressos e do índice de concluintes | Devido a dificuldades de diversas naturezas, como a econômica e a acadêmica (dificuldade de aprovação…)/ obstáculos no PNAES e nas políticas de permanência estudantil | Manutenção de baixos índices de egressos em diversos cursos do CFDT | Na eficiência do serviço prestado/ no índice de sucesso acadêmico | Não orçamentário-financeiro | 3 | 3 | 9 | Dentro do limite de exposição | Monitorar
9 | Elevação das Taxas de Sucesso Acadêmico na Graduação (TSG) do CFDT | Devido a dificuldades de diversas naturezas, como a econômica e a acadêmica (dificuldade de aprovação…)/ obstáculos no PNAES e nas políticas de permanência estudantil | A persistência de baixas Taxas de Sucesso na Graduação | Na eficiência do serviço prestado/ no índice de sucesso acadêmico | Não orçamentário-financeiro | 3 | 3 | 9 | Dentro do limite de exposição | Monitorar
10 | Constante elevação nos índices anuais de matrículas | Devido a dificuldades de diversas naturezas, como a econômica e a acadêmica (dificuldade de aprovação…)/ obstáculos no PNAES e nas políticas de permanência estudantil | Estagnar ou decrescer o número de matriculados nos cursos do CFDT | Interferindo na justificativa do quantitativo de vagas ofertadas e na otimização dos cursos do CFDT | Não orçamentário-financeiro | 3 | 3 | 9 | Dentro do limite de exposição | Monitorar
11 | Mitigar o declínio no preenchimento de vagas do PPGCS | Pouca visibilidade do PPGCS, necessidade de mais financiamento (cenário econômico persistente em dificuldades) | Manter ou ampliar o deficit no preenchimento de vagas | Justificativa do quantitativo de vagas, prejuízo na oferta da formação em pós-graduação stricto sensu, prejuízo para a pesquisa sobre a temática | Orçamentário-financeiro | 3 | 3 | 9 | Dentro do limite de exposição | Monitorar
12 | Elevação da carga horária docente no CFDT dedicada às atividades de pesquisa, criação e inovação e extensão universitária | Devido a incertezas no cenário de transição do governo Federal, com deficit orçamentário já previsto para o ano de 2023 (apesar da sinalização do novo governo de recuperar o orçamento das IFES) | Poderá ocorrer carência de servidores no quadro de professores do CFDT | Trazendo impactos na oferta de atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão, com insuficiência de CH destinada a tais serviços prestados | Orçamentário-financeiro | 4 | 5 | 20 | Acima do limite de exposição | Mitigar
13 | Ampliação dos docentes lotados na unidade universitária envolvidos em projetos de pesquisa e inovação e extensão universitária/ Elevar o quantitativo de projetos de pesquisa e de ações de extensão vigentes no CFDT/ Inserção de bolsistas produtividade do CNPq no quadro de docentes lotados no CFDT | Devido a incertezas no cenário de transição do governo Federal, com deficit orçamentário já previsto para o ano de 2023 (apesar da sinalização do novo governo de recuperar o orçamento das IFES) | Carência de servidores, retração nas oportunidades de financiamento da pesquisa universitária | Trazendo impactos na oferta e qualidade de atividades acadêmicas de ensino, pesquisa, inovação e extensão, com insuficiência de CH destinada a tais serviços prestados | Orçamentário-financeiro | 4 | 5 | 20 | Acima do limite de exposição | Mitigar
14 | Ampliação do quantitativo de docentes vinculados como efetivos em programas de pós-graduação da instituição | Devido a incertezas no cenário de transição do governo Federal, com deficit orçamentário já previsto para o ano de 2023 (apesar da sinalização do novo governo de recuperar o orçamento das IFES) | Carência de servidores, retração nas oportunidades de financiamento da pesquisa universitária | Impactando na qualidade e excelência dos PPG da UFSB | Orçamentário-financeiro | 4 | 5 | 20 | Acima do limite de exposição | Mitigar
15 | Implantação/ ampliação de projetos e ações conjuntas envolvendo pesquisa/ Expansão das iniciativas em pesquisa, criação inovação e extensão universitária dentro do tema educação básica | Por causa de dificuldades orçamentárias e obstáculos no entendimento das possibilidades de diálogo entre pesquisa, extensão e ensino | Insuficiência ou ausência de ações integradas | Interferindo na abrangência e significado das iniciativas realizadas pelo CFDT para e com a sociedade | Orçamentário-financeiro | 3 | 4 | 12 | Acima do limite de exposição | Mitigar
16 | Aumento da publicação acadêmica e científica dos docentes do CFDT: ao menos uma publicação anual por docente/ Dar regularidade à publicação acadêmica em extensão dos docentes do CFDT | Devido à quantidade insuficiente de docentes frente às demandas institucionais/ obstáculos referentes ao apoio a publicações | Produção acadêmica e científica insuficiente | Causando prejuízo na qualidade das formações ofertadas, principalmente no que tange à pesquisa e inovação e À extensão universitária | Orçamentário-financeiro | 3 | 4 | 12 | Acima do limite de exposição | Mitigar
17 | Ampliação das parcerias interinstitucionais em pesquisa, criação e inovação e em extensão universitária | Devido à ainda baixa visibilidade do CFDT perante a sociedade | Ausência ou baixa quantidade de parcerias interinstitucionais | Interferindo na abrangência, qualidade e significado das iniciativas realizadas pelo CFDT para e com a sociedade | Não orçamentário-financeiro | 3 | 3 | 9 | Dentro do limite de exposição | Monitorar
18 | Ampliação da captação de recursos externos para apoio a projetos de pesquisa e extensão da UnidadeAcadêmica | Devido à ainda baixa visibilidade do CFDT perante a sociedade, num cenário ainda desfavorável economicamente | Ausência ou baixa quantidade de captação de recursos externos | Interferindo na abrangência, qualidade e significado das iniciativas realizadas pelo CFDT para e com a sociedade | Orçamentário-financeiro | 3 | 3 | 9 | Dentro do limite de exposição | Monitorar
19 | Elevação dos índices de engajamento da comunidade estudantil do CFDT em projetos/ ações de pesquisa, criação e inovação e extensão universitária/ Elevação do número de bolsas de apoio à pesquisa e à extensão junto à comunidade acadêmica | Por causa da quantidade insuficiente de projetos de pesquisa/ por conta de dificuldades no financiamento da pesquisa | Baixo engajamento dos docentes em ações de pesquisa, inovação e criação | Impactando na qualidade da formação ofertada via CFDT | Orçamentário-financeiro | 3 | 3 | 9 | Dentro do limite de exposição | Monitorar
20 | Aproximar o perfil étnico-racial da comunidade estudantil do CFDT ao da população baiana/ Ampliar a representatividade de pretos e pardos na comunidade estudantil do CFDT/ Ampliar a representatividade da população indígena na comunidade estudantil do CFDT / Ampliar a participação da população quilombola na comunidade estudantil do CFDT/ Equilibrar em todos os cursos a proporção entre homens e mulheres | Devido a dificuldades no cenário nacional para manutenção e ampliação das políticas de cota e de permanência estudantil | Sub-representação da população alvo de políticas afirmativas na comunidade estudantil da UFSB | Impactando nas políticas de inclusão da instituição | Orçamentário-financeiro | 3 | 3 | 9 | Dentro do limite de exposição | Monitorar
21 | Reformulação dos PPC com as novas diretrizes curriculares da extensão e funcionamento das primeiras turmas sob os novos parâmetros extensionistas | Devido à quantidade insuficiente de docentes frente às demandas institucionais | Obstáculos ao cumprimento das tarefas de adaptação curricular por parte dos NDE e Colegiados | Impactando na plenitude do estabelecimento das novas diretrizes curriculares da extensão universitárias | Orçamentário-financeiro | 2 | 2 | 4 | Abaixo do limite de exposição | Aceitar
22 | Reconhecimento do papel do CFDT como espaço de produção do conhecimento e de ações de importância social e regional | Devido às dificuldades na consolidação dos cursos do CFDT (carência de docentes e de infraestrutura)/ devido a pouca visibilidade do CFDT perante a comunidade local | O baixo grau de atuação do CFDT nas demandas que a sociedade coloca para as instituições universitárias | Enfraquecimento da missão e dos valores definidos para a UFSB e para o CFDT | Não orçamentário-financeiro | 3 | 3 | 9 | Dentro do limite de exposição | Monitorar
23 | Fortalecer a transparência nos planos, objetivos, metas e ações da unidade universitária | Devido à dificuldade no que tange à carga horária no sentido de estabelecer planos e documentos correlatos e dar visibilidade aos mesmos | Transparência insuficiente da Unidade Acadêmica | Enfraquecimento do papel do Centro como prestadora de serviço público | Não orçamentário-financeiro | 2 | 2 | 4 | Abaixo do limite de exposição | Aceitar
24 | Fortalecer a formação continuada de servidores técnicos da instituição/ Fortalecer de formação no âmbito da extensão, voltadas ao conjunto de profissionais terceirizados que dão suporte ao campus. | Dificuldades orçamentárias/ baixa adesão de servidores públicos aos cursos ofertados | Deficiência na formação continuada dos servidores técnicos e servidores terceirizados | Impactando na qualidade do serviço público prestado pela instituição | Orçamentário-financeiro | 2 | 2 | 4 | Abaixo do limite de exposição | Aceitar
25 | Amplificar o número de acordos e convênios internacionais com o envolvimento da unidade universitária/ Amplificar o quantitativo de intercâmbio estudantil entre discentes do CFDT e de instituições internacionais. | Por conta da baixa visibilidade do CFDT/ cenário externo inibidor de parcerias | Quantidade de parcerias e intercâmbios internacionais insuficiente | Impactando no financiamento da pesquisa, criação, inovação, extensão e ensino/ impactando na qualidade das formações do CFDT | Orçamentário-financeiro | 3 | 3 | 9 | Dentro do limite de exposição | Monitorar
26 | Consolidar e ampliar estratégias de ensino - com pedagogias ativas -, mediadas por tecnologia no âmbito do CFDT | Dificuldade no cronograma de implementação dessas estratégias/ dificuldades na construção de infraestrutura física e virtual de suporte a tais modalidades de ensino | O entravamento do processo de implantação e ampliação de estratégias de ensino mediadas por tecnologias | Formações inadaptadas à utilização do potencial que a tecnologia proporciona à educação | Orçamentário-financeiro | 3 | 3 | 9 | Dentro do limite de exposição | Monitorar
27 | Implementação do PDTIC no CFDT/ Implantação do Sistema de Informação Acadêmica e Administrativa/ Aprimoramento, otimização, eficiência dos recursos e serviços de TIC/ Promoção da inclusão, sustentabilidade e acessibilidade, através do suporte de TIC. | Dificuldades na construção de infraestrutura física e virtual de suporte a tais modalidades de ensino | Implantação de suporte de TIC insuficiente ou inexistente | Acessibilidade, transparência, eficiência dos serviços ofertados | Orçamentário-financeiro | 3 | 3 | 9 | Dentro do limite de exposição | Monitorar
28 |  |  |  |  | Orçamentário-financeiro | 2 | 2 | 4 | Abaixo do limite de exposição | Aceitar
29 |  |  |  |  | Orçamentário-financeiro | 2 | 2 | 4 | Abaixo do limite de exposição | Aceitar
30 |  |  |  |  | Orçamentário-financeiro |  |  | 0
Orientações
Acesse o manual de gestão de riscos: https://drive.google.com/file/d/1CAcrkyc4oWwJotXE5TrC7DZsU7MvFVzp/view?usp=sharing
Risco: eventos incertos que podem comprometer o alcance dos objetivos
Observação: escreva um risco por linha
Limite de exposição: risco baixo e risco médio.
Coluna b. Informe o objetivo/resultado a ser alcançado
Coluna c. Informe as causas (gatilhos) que originam o risco. Separe as causa com ";"
Coluna d. Informe os eventos de riscos identificados que podem comprometer o alcance do objetivo/resultado. Cuidado para não confundir risco com problema, ou risco com causa de um risco
Coluna d. Informe os eventos de riscos identificados que podem comprometer o alcance do objetivo/resultado. Cuidado para não confundir risco com problema, ou risco com causa de um risco
Coluna e. Informe as consequências/efeitos do risco. As consequências impactam no objetivo/resultado pretendido.
Coluna f. Informe o tipo do risco, se tem origem orçamentária-financeira ou não é originado de questão orçamentária/financeira.
Coluna g. Informe a probabilidade de ocorrência do risco, com base na tabela da página 12 do manual. Probabilidade geralmente está associada às causas do evento. Cuidado para não superestimar ou subestimar os riscos
Coluna h. Informe o impacto do risco, com base na tabela da página 13 do manual. Impacto geralmente está associada às consequências do evento no objetivo. Cuidado para não superestimar ou subestimar os riscos
Coluna i. Está coluna será preenchida automaticamente, com base nos valores de probabilidade X impacto. Não é necessário preenchimento ou ajuste
Coluna j. Está coluna será preenchida automaticamente, com base no valor do nível do risco. Não é necessário preenchimento ou ajuste
Coluna h. Está coluna será preenchida automaticamente, com base no que foi informado na coluna anterior. Atenção para a resposta exigida com base no nível do risco
Note on B20: Ricardo Alves: Ricardo Alves: Leia as orientações abaixo antes de preencher cada coluna da planilha

## tratamento dos riscos
Ministério da Educação
Universidade Federal do Sul da Bahia
Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN)
Contato: cgrc@ufsb.edu.br
Unidade: Centro de Formação em Desenvolvimento Territorial
Gestor Responsável: André de Almeida Rego
Data da análise: 17 de janeiro de 2023
PLANILHA DOCUMENTADORA DA GESTÃO DE RISCOS
|  | O que será feito? |  |  |  | Quem realizará? | Quando? | Onde | Porquê? | Como? | Custo?
Risco | Nível | Causas | Medidas preventivas | Consequências | Medidas atenuantes | Responsável pela ação | Prazo para implementação | Unidade onde se dará a ação | Motivação para ação | Etapas da ação | Recursos financeiros R$
Poderá ocorrer carência de servidores no quadro de professores do CFDT |  | incertezas no cenário de transição do governo Federal, com deficit orçamentário já previsto para o ano de 2023 (apesar da sinalização do novo governo de recuperar o orçamento das IFES) | Buscar, em colaboração com a gestão central, a liberação dos códigos de vagas necessários | Atingimento do quantitativo de docentes necessários às demandas estabelecidas no plano de desenvolvimento | Planejar de forma integrada entre os cursos e as unidades acadêmicas, buscando otimizar turmas e aproveitar força de trabalho sobressalente em outros Centros ou Institutos | Gestão central, decanos, coordenadores | Serão feitas ações ao longo de dois anos, com avaliações regulares a cada quadrimestre | CFDT | Necessidade de ter disponível corpo docente suficiente para as demandas do CFDT | São processos que correm paralelamente: a busca por códigos de vaga acontece ao passo em que as medidas atenuantes são acionadas caso haja falha na medida preventiva (avaliação a cada quadrimestre) | A remuneração dos servidores docentes contratados
Atraso na entrega das obras já em andamento (Núcleo Pedagógico) e as que ainda estão em projetos (adaptação do Núcleo Pedagógico para laboratórios de Ciências Ambientais, LABECOS e Ciências Humanas e Sociais, urbanização do CPF e Laboratórios de Engenharia Civil) |  | Devido a incertezas no cenário de transição do governo Federal, com deficit orçamentário já previsto para o ano de 2023 (apesar da sinalização do novo governo de recuperar o orçamento das IFES) | Buscar, em colaboração com a gestão central, a liberação de recursos para a concretização da infraestrutura | A disponibilidade, no tempo estipulado, da infraestrutura necessária às atividades acadêmicas do CFDT | Buscar parcerias (dentro e fora da UFSB) com instituições ou unidades que tenham infraestrutura demandada pelo CFDT | Gestão central, decanos, coordenadores | Serão feitas ações ao longo de dois anos, com avaliações regulares a cada quadrimestre | CFDT | Necessidade de ter disponível infraestrutura suficiente | São processos que correm paralelamente: a busca por recursos acontece ao passo em que as medidas atenuantes são acionadas enquanto não se atinge a meta estabelecida | Recursos necessários à implementação e entrega das obras/ recurso necessário para aluguel de espaço (caso seja necessário)
[5 empty] | Planejar de forma integrada entre os cursos e as unidades acadêmicas, buscando otimizar turmas e aproveitar força de trabalho sobressalente em outros Centros ou Institutos | Gestão central, decanos, coordenadores | Serão feitas ações ao longo de dois anos, com avaliações regulares a cada quadrimestre | CFDT | Necessidade de ter disponível infraestrutura suficiente | Idem | Idem
Persistência ou intensificação da curva descendente nos ingressos dos cursos de 1º ciclo/ Permanência de baixos índices de aproveitamento de vagas |  | Por causa da permanência do cenário nacional de decréscimo na procura por vagas na educação superior presencial | Ampliar a divulgação dos processos seletivos e dos cursos ofertados/ divulgar os cursos constantemente | Mitigar os índices negativos ou mesmo fazer crescer o quantitativo de ingressantes/ vagas aproveitadas | Não há (o que resta é reavaliar o quantitativo de vagas ofertadas/ o risco aí se torna uma oportunidade para repensar a oferta de vagas e cursos no CFDT) | Decanos e coordenadores dos cursos/ ACS | Ao longo de todo o período, com intensificação no período dos editais de ingresso | CFDT | Dar visibilidade às oportunidades de formação acadêmica no CFDT | Durante a vigência das inscrições, divulgação intensificada. Divulgação ocorrendo constantemente | Recursos para divulgação
Manutenção de baixos índices de entrada nos cursos de 2º ciclo do CFDT via seleção interna/ migração |  | Por causa da permanência do cenário nacional de decréscimo na procura por vagas na educação superior presencial, aliada à falta de fluidez nos percursos entre o primeiro e segundo ciclos | Planejar em conjunto (coordenações de curso)/ Revisar PPC para aproximar percursos acadêmicos do 1º e 2º ciclos | Melhorar o percentual de entradas nos cursos de 2º ciclo via migração | Promover atividades em conjunto entre cursos de 1º e 2º ciclos, a fim de despertar interesses futuros nas migrações | Decanos e coordenadores dos cursos | Ao longo do ano de 2023 | CFDT | Melhorar o funcionamento do regime de ciclos | Primeiro quadrimestre: reformas dos PPC e planejamento em conjunto/ ao longo de todo o ano de 2023: promover atividades conjuntas | Recursos para atividades em conjunto (saídas de campo, eventos...)
Retração nas oportunidades de financiamento da pesquisa, criação, inovação e extensão universitárias/ ausência de ações integradas e com temática voltada à educação básica/ Baixo engajamento dos docentes em ações de pesquisa, inovação e criação |  | Devido a incertezas no cenário de transição do governo Federal, com deficit orçamentário já previsto para o ano de 2023 (apesar da sinalização do novo governo de recuperar o orçamento das IFES)/ devido a incertezas no cenário econômico | Buscar recursos em aproximações junto às instâncias competentes (políticas e institucionais) | Mitigar a retração no financiamento da pesquisa | Realizar rodadas de encontro com instituições diversas para fechar parcerias | Decanos , coordenadores e Gestores Centrais | Ao longo do ano de 2023 | CFDT | Viabilizar as atividades de pesquisa, criação, inovação e extensão universitária | As medidas preventivas e atenuantes ocorrem em paralelo, | Recursos externos para financiamento da pesquisa, inovação, criação e extensão
Obstáculos ao cumprimento das tarefas de adaptação curricular por parte dos NDE e Colegiados/ Obstáculos ao cumprimento das tarefas de adaptação curricular por parte dos NDE e Colegiados |  | Devido à quantidade insuficiente de docentes frente às demandas institucionais | Organizar cronograma e grupos de trabalho, buscar suporte das Pró-Reitorias correlatas | Cumprimentos dos prazos estipulados para reforma curricular | Buscar suporte de outras unidades e setores/ renegociar prazos | Decanos, Colegiados, NDE, Gestão Central | Ao longo do ano de 2023 | CFDT | Adaptação curricular às novas diretrizes externas e internas | Primeiro quadrimestre: reformas dos PPC/ Busca de outros suportes a partir do 2º quadrimestre | Não há
índices de cancelamento e evasão acima do estipulado/ índices e quantitativos de egressos (concluintes) e Taxa de Sucesso na Graduação abaixo do estipulado neste PDU/ estagnação ou decréscimo nos índices de matrícula |  | Motivado por dificuldades financeiras, num cenário ainda de obstáculos referentes à economia/ Devido a dificuldades de diversas naturezas, como a econômica e a acadêmica (dificuldade de aprovação…)/ obstáculos no PNAES e nas políticas de permanência estudantil | Buscar, em colaboração com a gestão central, a disponibilização de mais recursos para a permanência estudantil/ reforçar programa de monitorias e orientação acadêmica | Contenção dos índices de cancelamento e evasão | Reoferta de turmas, abertura de turmas de férias | Decanos, Colegiados, Gestão Central | Ao longo do ano de 2023 | CFDT | Eficiência do serviço ofertado | 1º e 2º quadrimestres de 2023: busca pela disponibilidade de mais recursos e reforço na orientação acadêmica/ 3º quadrimestre: reoferta de turmas e abertura de turmas de férias | Recursos para a permanência estudantil
Manter ou ampliar o deficit no preenchimento de vagas no PPGCS |  | Pouca visibilidade do PPGCS, necessidade de mais financiamento (cenário econômico persistente em dificuldades), retração na procura por formação em pós-graduação, falta de reajuste das bolsas. | Buscar, em colaboração com a gestão central, a disponibilização de mais recursos para a pesquisa/ intensificar a divulgação dos processos seletivos | Conter o deficit no preenchimento de vagas | Reavaliar quantitativo de vagas ofertadas | Decanato, coordenação do PPGCS, PROPPG e outros setores da Gestão Central | Ao longo dos anos de 2023 e 2024 | CFDT | Eficiência do serviço ofertado | Buscar, ao longo do 1º ano as medidas preventivas/ a partir do 2º ano, envidar medidas atenuantes | Recursos para apoio à pesquisa e à pós-graduação (bolsas...)/ recursos para a divulgação do programa
Sub-representação da população alvo de políticas afirmativas na comunidade estudantil da UFSB |  | Devido a dificuldades no cenário nacional para manutenção e ampliação das políticas de cota e de permanência estudantil | Buscar, em colaboração com a gestão central, a disponibilização de mais recursos para as políticas afirmativas | Atenuar a sub-representação | Intensificar a divulgação junto a nichos específicos assistidos pelas políticas de cotas/ buscar entre os evadidos o retorno à UFSB | Decanato, coordenadores e PROAF | Ao longo dos anos de 2023 e 2024 | CFDT | Efetividade da política de inclusão | As medidas preventivas e atenuantes ocorrem em paralelo, | Recursos para as políticas afirmativas
O baixo grau de atuação do CFDT nas demandas que a sociedade coloca para as instituições universitárias |  | Devido às dificuldades na consolidação dos cursos do CFDT (carência de docentes e de infraestrutura)/ devido a pouca visibilidade do CFDT perante a comunidade local | Realizar oficinas com a setor de convênios da UFSB para entender as possibilidades e formas de atuação | Melhorar a atuação do CFDT nas demandas da sociedade | Constituir comissão ad hoc para buscar e firmar parcerias | Decanato, PROPA e PROPLAN | Ao longo do ano de 2023 | CFDT | Ampliar as oportunidades de atuação do CFDT dentro da sua vocação e missão | Até o primeiro semestre, será realizada ação preventiva/ a partir do segundo semestre, caso haja falhas na prevenção, será buscada ação atenuante | Não há, a princípio
Transparência insuficiente da Unidade Acadêmica |  | Devido à dificuldade no que tange à carga horária no sentido de estabelecer planos e documentos correlatos e dar visibilidade aos mesmos | Buscar realizar mutirão envolvendo os diversos colegiados para disponibilizar documentos e materiais para dar transparência ao CFDT | Alcançar transparência suficiente nos processos e documentos do CFDT | Solicitar apoio de servidores técnicos para realização de mutirão de transparência | Decanato, colegiados e servidores técnicos | Ao longo de 2023 | CFDT | Efetivar a transparência no CFDT | Até o primeiro semestre, será realizada ação preventiva/ a partir do segundo semestre, caso haja falhas na prevenção, será buscada ação atenuante | Não há
Deficiência na formação continuada dos servidores técnicos e servidores terceirizados |  | Dificuldades orçamentárias/ baixa adesão de servidores públicos aos cursos ofertados | Reforçar divulgação das formações para os servidores | Melhorar a adesão dos servidores às formações | Busca ativa de servidores com perfil para os cursos | Decanato, Comissão Gestora | Ao longo dos anos de 2023 e 2024 | CFDT | Colaborar na capacitação dos servidores da UFSB | No primeiro ano, a medida preventiva será implementada/ a partir do segundo ano, caso seja necessária, a medida atenuante é acionada | Não há
Quantidade de parcerias e intercâmbios internacionais insuficiente |  | Por conta da baixa visibilidade do CFDT/ cenário externo inibidor de parcerias | Realizar oficinas com a ARI no sentido de mapear oportunidades | Melhorar a quantidade de parcerias e intercâmbios internacionais envolvendo o CFDT | Constituir comissão ad hoc para buscar e firmar parcerias internacionais | Decanato, coordenadores e ARI | Ao longo do ano de 2023 | CFDT | Fortalecer a participação do CFDT em parcerias internacionais | Até o primeiro semestre, será realizada ação preventiva/ a partir do segundo semestre, caso haja falhas na prevenção, será buscada ação atenuante | Não há
O entravamento do processo de implantação e ampliação de estratégias de ensino mediadas por tecnologias/ Implantação de suporte de TIC insuficiente ou inexistente |  | Dificuldade no cronograma de implementação dessas estratégias/ dificuldades na construção de infraestrutura física e virtual de suporte a tais modalidades de ensino | Buscar, em colaboração com a gestão central, a liberação de recursos específicos para a implementação das propostas | Concentrar esforços para a superação do risco | Engajar projetos de pesquisa e extensão voltados ao desenvolvimento de estratégias de ensino com mediação pedagógica | Decanato, coordenadores, Superintendência de TIC, gestores da UFSB | Ao longo do ano de 2023 | CFDT | Viabilizar a educação mediada por tecnologias no CFDT | No primeiro ano, a medida preventiva será implementada/ a partir do segundo ano, caso seja necessária, a medida atenuante é acionada | Recursos para desenvolvimento dos projetos
Orientações
Acesse o manual de gestão de riscos: https://drive.google.com/file/d/1CAcrkyc4oWwJotXE5TrC7DZsU7MvFVzp/view?usp=sharing
Nívél de risco: combinação da probabilidade X impacto vinculados ao evento de risco
Limite de exposição: risco baixo (1-4) e risco médio (5-11). Riscos altos e extremos devem possuir ações de tratamento vinculadas
Medida preventiva: ação cuja implantação evita ou diminui a chance de uma causa se concretizar.
Medida atenuantes: ação previamente planejada para mitigar os efeitos negativos, caso um ou mais riscos se concretizem
Coluna a. Informe o risco a ser tratado. Conforme o manual, risco "alto" e "extremo" devem receber medidas de tratamento
Coluna b. Está coluna será preenchida automaticamente, com base nos valores de probabilidade X impacto. Não é necessário preenchimento ou ajuste
Coluna c. Informe a causa do risco que será tratada. Se for mais de uma causa, pontue com "1", "2" e assim por diante
Coluna d. Informe as medidas preventivas que atuarão para evitar ou minimizar as causas do risco. Se for mais de uma medida por causa, pontue com "1", "2" e assim por diante
Coluna e. Informe as consequência do risco que será tratada. Se for mais de uma consequência, pontue com "1", "2" e assim por diante
Coluna f. Informe as medidas atenuantes que atuarão para minimizar ou compensar as consequências do risco. Se for mais de uma medida por causa, pontue com "1", "2" e assim por diante
Coluna g. Informe quem será responsável por realizar a ação de tratamento do risco. Caso o responsável seja de outro setor, este deve ser formalmente comunicado
Coluna h. Informe o prazo final em que a ação de tratamento deverá ser implementada.
Coluna i. Informe a unidade em que a ação será realizada. A ação de tratamento poderá ser realizada apenas no âmbito do setor ou envolver outras unidades
Coluna j. Informe a importância da ação de tratamento para mitigar ou atenuar o risco.
Coluna k. Informe como será feita a ação de tratamento, detalhando etapas da iniciativa
Coluna l. Informe se a ação de tratamento do risco demandará recursos financeiros.
Coluna h. Está coluna será preenchida automaticamente, com base no que foi informado na coluna anterior. Atenção para a resposta exigida com base no nível do risco
Note on A21: Ricardo Alves: Leia as orientações abaixo antes de preencher cada coluna da planilha

## P X I
Probabilidade |  |  | Impacto |  |  | Matriz de riscos |  |  | Limite de exposição a riscos
Descrição | Ocorrência | Peso | Descrição | Ocorrência | Peso | Descrição | Mínimo | Máximo | Descrição | Mínimo | Máximo
Rara | Acontece apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou indícios que sinalizem sua ocorrência | 1 | Muito baixo | Não compromete o alcance do objetivo/resultado | 1 | Risco baixo | 1 | 4 | Abaixo do limite de exposição | 1 | 4
Pouco provável | O histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo/resultado | 2 | Baixo | Compromete em alguma medida o alcance do objetivo/resultado, mas não impede | 2 | Risco Médio | 5 | 11 | Dentro do limite de exposição | 5 | 11
Provável | Repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo/resultado ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte | 3 | Médio | Compromete parcialmente o alcance do objetivo/resultado | 3 | Risco Alto | 12 | 19 | Acima do limite de exposição | 12 | 25
Muito provável | Repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo/resultado ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte | 4 | Alto | Compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado | 4 | Risco Extremo | 20 | 25
Praticamente certo | Ocorrência praticamente certa no prazo associado ao objetivo/resultado | 5 | Muito alto | Compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado | 5
Orçamentário-financeiro | Acima do limite de exposição | Mitigar
Não orçamentário-financeiro | Dentro do limite de exposição | Monitorar
| Abaixo do limite de exposição | Aceitar

## Exemplos
Exemplos de riscos | Exemplo de causas de riscos
Insuficiência de recursos orçamentários | Carência de recursos humanos
Baixa adesão da comunidade acadêmica | Deficiência no planejamento
Dificuldade na celebração de convênios | Processo de comunicação deficiente com partes interessadas
Processo de comunicação deficiente | Contingenciamento orçamentário
Baixa participação dos estudantes | Ausência de infraestrutura xyz
Redução do quantitativo de bolsas
Indisponibilidade de suporte tecnológico
Evasão estudantil
Redução do número de estudantes matriculados
Redução na busca pelos cursos